攀枝花市花城新区投资促进中心

关于上报2020年度部门预算整体绩效

自评报告的函

市财政局：

根据《关于开展2020年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2021〕4号）文件要求，现将我单位2020年部门预算整体绩效评价自评报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能：从事花城新区范围内的投资促进服务等工作。

（二）机构情况：花城新区投资促进中心属于独立核算事业单位。

（三）人员情况：花城新区投资促进中心有人员编制24名，2020年末，在职人员有17名，与上年相比减少1人。其中：调入2人，调出3人，合并后净调出1人。

（四）当年取得的主要事业成效

协助花城新区管委会主要完成以下工作。

（1）经济指标平稳增长。

攀西科技城完成全社会固定资产投资41亿元，同比增长24%；实现招商引资到位资金40亿元；实现财政收入（全口径）11.45亿元。

（2）重大项目快速推进。

项目储备不断深入。落实“项目建设年”要求，储备包装项目191个，总投资约 2155.6亿元。2020年推出重点项目60个，总投资273亿元，其中在建项目35个，总投资212.3亿元；新签约项目7个，总投资103.98亿元。

项目建设全面铺开。基础设施项目加快推进，阳光大道南北延线项目开工建设，凤栖路建成通车，扁桃树路、绒花路完成投资2.87亿元，干田路、干芒路土石方完成45万立方米，供水枢纽工程开始正负零以上施工。公服配套项目强力推进，花城新区医院主体结构封顶，市政务服务中心二期城市展示中心计12月中旬开馆，天星湖园林景观工程加快后续工作，三线建设干部学院、三线文化广场建设稳步推进，皇冠假日酒店完成地下室50%施工，城市停车场启动建设，流沙坡职教园完成控规用地梳理；预计12月底前，恒邦双林幼儿园完工，市民健康体育公园城市展厅完工并启动全面建设。

（3）主导产业持续壮大。

规划编制有序推进。攀西科技城产业发展规划编制完成；攀西数字经济港暨“新基建”专项规划通过专家评审，力争由编制单位将其纳入工信部试点名录；攀西科技城控制性详细规划已形成初步方案。

创新资源加快集聚。加快创新平台建设，攀西科技产业园已开始地下室施工，预计12月底前完成投资4亿元。加快完善招商政策，编制完成“两城”招商引资支持政策并通过市政府审议。加快产业招商力度，已吸引攀枝花市科创高新技术交流中心、赛能杰高新技术股份有限公司等入驻，同步推进10余家大院大所、高新技术企业招引工作。

（4）建设要素有效强化。

积极开展资金筹融。通过发行新增债券和土储债券等方式，落实资金32.71亿元，到位资金11.07亿元。指导管委会实际管理的市花投公司推进市场化融资，到位资金19亿元。

有序推动土地储备。完成农用地征用指标报批862亩；完成征地拆迁1500亩，支付征地拆迁补偿资金0.8亿元；上市出让土地606.72亩，实现出让收入14.4035亿元；划拨土地700亩，有效保障了基础设施项目建设。

（5）专项工作不断加强。

深入开展疫情防控。召开党工委（扩大）会、专题工作会等10次，推动疫情防控巡查摸排全覆盖，下发整改通知书17份并整改完毕。印制疫情防控知识宣传单等800余份、系列宣传音频21条并下发，专题培训疫情防控人员70余名。落实“一项一策”复工方案，协调解决项目单位材料采购、运输困难等难题，3月中旬区域内在建项目全部复工复产。

推进“守提强做”活动。成立“守纪律、提效能、强执行、做表率”专项活动领导小组，查找问题41条并逐项整改落实。召开中心组理论学习4次、专题学习15次，开展“人人上讲堂”活动4期。将专项活动与项目建设一体部署、一体推进、一体落实，调配21名党员，深入开展“亮身份、做表率、促发展”活动。

抓实巡视巡察问题整改。扎实推进主题教育和巡视巡察整改工作，动真碰硬抓好“8+8+2”专项整治，19条整改措施基本完成。持续开展“利剑除弊 护航花城”和“心向阳光 干净担当”专项整治，建立内部控制信息化系统并实施。 按照省委第十巡视组巡视反馈意见，针对1项牵头负责、2项配合负责整改事项制定整改措施，有序推进整改落实。

做好防灭火专项整治。落实七级包保责任制，同35个在建项目签订了森林防火责任书和防火承诺书，对4793名施工人员实行网格化管理。排查火灾隐患点16处并完成整改，清理林下可燃物12.5公里、铲除防火隔离带13公里，设置森林防灭火卡点5处。制作宣传展板、宣传栏40个，悬挂宣传横幅27条，发放宣传手册3200余份，张贴《森林防火明白卡》400张，在相关点位滚动播放宣传标语5000余次。

（6）发展动能逐步提升。

完善财税运行体制。加快建立相对独立的财政运行体制，确定征管重点，拓展纳税空间，挖掘增收潜力。截至11月底，共登记管户160户，另有15户市外报验建筑安装企业；完成全口径税收14564万元。

深化政务服务改革。建成科技城政务服务中心，印发《深化攀西科技城政务服务暨综合行政执法改革实施方案》及8项工作制度，接收市市场监管局、市城管执法局划转人员34名，有序承接行政审批和综合执法事项。推进政务服务，有序办理市自然资源和规划局、市市场监管局、市税务局等下沉事项。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2020年年初预算安排预算225.85万元，其中：基本支出225.85万元，主要用于花城新区投资促进中心人员工资及运转经费。

（二）追加预算安排及支出情况

2020年追加预算62.65万元，其中：基本支出追加62.65万元，主要用于管委会新增人员经费和管委会日常工作运转。

（三）支出情况

2020年支出情况：本年支出总额283.10万元，其中：基本支出283.10万元。

三、绩效目标完成情况分析

- （一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.基本支出预算绩效目标完成情况

基本支出全年预算288.49万元，完成283.10万元，完成率98.12%，达到了预期目标，保证了人员工资和单位的基本运转需求。

四、自我评价和下一步改进措施

- （一）评价结论

2020年，花城新区投资促进中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

- （二）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

- （三）改进建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

攀枝花市花城新区投资促进中心

2021年4月8日